## Plan1
Local da Obra | Objeto da obra | Valor da Obra | Executado (%) Físico | Data da Informação | Coluna1
Bairros São Francisco e Brasília | Rede de drenagem pluvial do bairro São Francisco | 1696260.38 | 91.6% | 4410700% | Obra em compasso de reprogramação contratual para conclusão
Bairro Centro | Capeamento asfáltico da rua Senador Pinheiro Machado | 291737.85 | 100% | 4410700% | Obra concluída
Bairro Centro | Capeamento asfáltico da rua Osvaldo Aranha | 326184.03 | 100% | 4410700% | Obra concluída
Bairros Getúlio Vargas e Laranjeiras | Capeamento asfáltico da rua Arlindo da Silva | 874202.35 | 100% | 4410700% | Obra concluída
Bairro Imigrantes | Capeamento asfáltico da rua Waldemar Arnt | 221364.36 | 100% | 4410700% | Obra concluída
Bairro São João | Pavimentação asfáltica da rua Cecília Koche Brackmann | 1068928.66 | 91.22% | 4410700% | Pavimentação concluída; implantação dos passeios em andamento
Bairros Centro e Brasília | Pavimentação asfáltica da rua Álvaro Haubert | 1012748.88 | 89.23% | 4410700% | Pavimentação concluída; implantação dos passeios em andamento
Bairros Imigrantes e Brasília | Pavimentação asfáltica da rua Mathias Vicente Diedrich | 909729.56 | 89.25% | 4410700% | Pavimentação concluída; implantação dos passeios em andamento
Bairro São João | Pavimentação asfáltica da rua Arthur Theobaldo Pedro Ohlweiler | 190766.57 | 87.91% | 4410700% | Pavimentação concluída; implantação dos passeios em andamento
Bairro Imigrantes e Brasília | Capeamento asfáltico da rua Mathias Vicente Diedrich | 260075.47 | 91.95% | 4410700% | Capeamento concluído; serviços finais e complementares pendentes
Bairro Alto da Bronze | Praça multiesportiva do San Diego | 283764.21 | 100% | 4410700% | Em prestação de contas final
Bairros Goiabeira e localidade de Pedreira | Pavimentação asfáltica de trecho da RS-129 | 916811.68 | 38.93% | 4410700% | Pavimentação até a base concluída; demais serviços a executar
Bairro São João | Pavimentação asfáltica da rua Albrecht Otto Frantz | 73282.25 | 98.13% | 4410700% | Restam serviços de sinalização, acessibilidade e passeio a executar
Bairro São João | Pavimentação asfáltica da travessa Albrecht Otto Frantz | 76460.09 | 97.12% | 4410700% | Restam serviços de sinalização, acessibilidade e passeio a executar
Bairro São João | Pavimentação da rua Auri da Silva | 79097.55 | 94.13% | 4410700% | Restam serviços de administração de obra a serem executados.
Bairro São João | Pavimentação da rua Luiz Antônio Pereira | 111863.26 | 91.75% | 4410700% | Restam serviços de administração de obra a serem executados.
Bairro São João | Pavimentação da rua Arthur Meyer | 131563.53 | 9.88% | 4410700% | Executados os serviços iniciais e a movimentação de terra
Bairro São João | Pavimentação da rua Jacob Ignácio Mallmann | 109810.25 | 26.67% | 4410700% | Realizada parte de: serviços preliminares, movimentação de terra e microdrenagem
Bairro São João | Pavimentação da rua Edmundo Ohlweiler | 193965.04 | 18.17% | 4410700% | Realizada parte de: serviços preliminares, movimentação de terra e microdrenagem
Bairros São João e Alto da Bronze | Pavimentação da rua Theobaldo Schossler | 302635.07 | 97.88% | 4410700% | Restam serviços de administração de obra a serem executados.
Bairro Alto da Bronze | Pavimentação da rua Guarujá | 235234.46 | 21.79% | 4410700% | Executados os serviços iniciais, movimentação de terra e microdrenagem
Bairro Alto da Bronze | Pavimentação da rua Assunção | 324345.2 | 9.1% | 4410700% | Executados os serviços iniciais e a movimentação de terra
Acesso ao Munícipio (RS128) | Construção de Pórtico Turístico | 208992.17 | 100% | 4410700% | Em prestação de contas final
Bairro Alto da Bronze | Pavimentação da rua Benito Gomes Cabanellos | 126476.88 | 9.83% | 4410700% | Executados os serviços iniciais e a movimentação de terra
Bairro São João | Pavimentação asfáltica da rua Adolino Leonhardt | 351897.78 | 98.43% | 4410700% | Restam serviços de sinalização, acessibilidade e passeio a executar
Bairro Imigrantes | Pavimentação da rua Alfredo Herber | 125026.7 | 23.97% | 4410700% | Executados os serviços iniciais, movimentação de terra e parte da microdrenagem
Bairro Imigrantes | Pavimentação da rua Olinda Meyer | 91527.69 | 96.16% | 4410700% | Restam serviços de administração de obra a serem executados.
Bairro Imigrantes | Pavimentação da rua João Ângelo Pivatto | 70063.79 | 96.16% | 4410700% | Restam serviços de administração de obra a serem executados.
Bairro Laranjeiras | Pavimentação da rua Reinaldo Bohrer | 180837.25 | 5.24% | 4410700% | Realizada parte de: serviços preliminares, movimentação de terra e microdrenagem
Bairro Laranjeiras | Pavimentação da rua Edgar Brenner | 142221.69 | 5.24% | 4410700% | Realizada parte de: serviços preliminares, movimentação de terra e microdrenagem
Bairro São Francisco | Pavimentação da rua Miguel Marques da Silva | 67113.49 | 6.46% | 4410700% | Realizada parte de: serviços preliminares, movimentação de terra e microdrenagem
Bairro São Francisco | Pavimentação da rua Anselmo Ari Gregórius | 178648.74 | 6.46% | 4410700% | Realizada parte de: serviços preliminares, movimentação de terra e microdrenagem
Bairro São Jorge | Construção da câmara de vereadores | 430995.5 | 54.92% | 4410700% | 5º etapa concluída e 6º etapa em andamento | #DIV/0!
Bairro Centro | Construção da orla do rio Taquari |  |  | 4410700%
Bairro Alto da Bronze | Pavimentação das ruas Copacabana e das Amoras | 264877.19 | 0% | 4410700% | Aguardando autorização para início da obra
Bairro varios | Pavimentação Rua Acegua Trecho 1 e 2 ¦ Rua Henrique Fiegenbaun Filho | 264877.19 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Bairro varios | Pavimentação Rua Armin Trein e Rua Mathias Klein | 293753.85 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Bairro varios | Pavimentação Rua Reinaldo Naschang e Rua Wendulino Gewher | 511346.51 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Bairro varios | Pavimentação Rua Acegua trecho 03 e Rua Eldorado | 681873.01 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Bairro varios | Pavimentação Ruas Alfredo Lopes Araújo, Ottomar Jacob Ely, Ana Silvina Klein e Hildo Jacob Thomaz | 796801.67 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Localizadade Faxinal da Silva Jorge | Ginásio do Faxinal da Silva Jorge | 188729.23 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Localizadade Faxinal da Silva Jorge | Ginásio do Faxinal da Silva Jorge | 143810.14 | 100% | 4411100% | Em prestação de contas final
Bairro São João | Construção Espaço Educacional 12 salas | 3306517.9 | 100% | 4411100% | Concluída
Bairro Centro | Conclusão Cobertura quadra Yraja | 155888.88 | 6% | 4411100% | Em execução
Bairro Centro | Conclusão Espaço Mais Cultura | 317123.88 | 40.35% | 4411100% | Em execução
Bairro São Francisco - PAC II | Construção de 45 unidades Habitacionais | 1597796.16 | 100% | 4411100% | Contrato rescindio com a empresa - não concluiu a meta
Bairro São Francisco - PAC II | Conclusão de 45 unidades Habitacionais | 1414453.51 | 53.07% | 4411100% | Em execução
Bairro São Francisco - PAC II | Construção Centro de Alegorias | 278736.79 | 21.74% | 4411100% | Obra paralisada - contrato rescindido com a empresa - não concluiu a meta
Bairro São Francisco - PAC II | Conclusão Centro Comunitário | 113376.2 | 14.94% | 4411100% | Obra paralisada - contrato rescindido com a empresa - não concluiu a meta
Bairro São Francisco - PAC II | Construção Praça São Francisco | 455600.81 | 6.45% | 4411100% | Obra paralisada - contrato rescindido com a empresa - não concluiu a meta
Bairro São Francisco - PAC II | Melhorias Unidades Habitacionais | 1053557.25 | 0% | 4411100% | Meta não iniciada
Bairro São Francisco - PAC II | Pavimentação CBUQ | 2907193.2 | 100% | 4411100% | Concluída
Bairro São Francisco - PAC II | Pavimentação em Bloco de Concreto | 77932.76 | 100% | 4411100% | Concluida